## Sheet1
Task Name | Start Date | End Date | Duration (Days) | Dependencies | Person Responsible | RAG Status
Task 1 | 2024-08-18 | 2024-08-24 | 6 |  | Samantha Williams | Red
Task 2 | 2024-05-21 | 2024-05-25 | 4 | Task 2 | Patricia Smith | Amber
Task 3 | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 1 | Task 3 | Rhonda Rowe | Green
Task 4 | 2024-01-15 | 2024-01-21 | 6 | Task 2 | John Anderson | Amber
Task 5 | 2024-06-15 | 2024-06-24 | 9 | Task 4 | Andrew Smith | Green
Task 6 | 2024-08-01 | 2024-08-08 | 7 | Task 5 | Destiny Pope | Red
Task 7 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 1 | Task 4 | Brittney Thompson | Red
Task 8 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 1 | Task 2 | Sheila Mills | Green
Task 9 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 1 | Task 9 | Vanessa Morgan MD | Red
Task 10 | 2024-03-06 | 2024-03-14 | 8 | Task 4 | Juan Larson | Red
Task 11 | 2024-08-24 | 2024-08-29 | 5 | Task 4 | John Hall | Red
Task 12 | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 10 | Task 9 | Eugene Carter | Red
Task 13 | 2024-06-02 | 2024-06-11 | 9 | Task 1 | Tyler Jones | Amber
Task 14 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2 | Task 8 | Wyatt Fields | Amber
Task 15 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 1 | Task 11 | Emily Lloyd | Red
Task 16 | 2024-05-10 | 2024-05-16 | 6 | Task 14 | Alicia Ware | Red
Task 17 | 2024-03-30 | 2024-04-09 | 10 | Task 17 | Kenneth Phillips | Green
Task 18 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 3 | Task 14 | Julie White | Green
Task 19 | 2024-04-23 | 2024-04-30 | 7 | Task 15 | Richard Wise | Red
Task 20 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 3 | Task 4 | Jessica Kline | Red
Task 21 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 7 | Task 6 | Douglas Phillips | Red
Task 22 | 2024-04-02 | 2024-04-04 | 2 | Task 6 | Dylan Reed | Red
Task 23 | 2024-05-02 | 2024-05-08 | 6 | Task 1 | Greg Hogan | Red
Task 24 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 1 | Task 8 | Wesley Graves | Red
Task 25 | 2024-07-04 | 2024-07-09 | 5 | Task 24 | Heather Cannon | Red
Task 26 | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 4 | Task 1 | Cindy Stafford | Red
Task 27 | 2024-03-24 | 2024-03-28 | 4 | Task 26 | Robert Miller | Amber
Task 28 | 2024-04-17 | 2024-04-26 | 9 | Task 9 | Vickie Riley | Red
Task 29 | 2024-07-22 | 2024-07-26 | 4 | Task 6 | Crystal Murphy | Amber
Task 30 | 2024-08-01 | 2024-08-10 | 9 | Task 5 | Michael Vance | Amber
Task 31 | 2024-03-02 | 2024-03-12 | 10 | Task 11 | Denise Weiss | Red
Task 32 | 2024-05-27 | 2024-05-31 | 4 | Task 8 | Emily Mosley | Red
Task 33 | 2024-04-27 | 2024-05-02 | 5 | Task 22 | David Ryan | Green
Task 34 | 2024-03-16 | 2024-03-25 | 9 | Task 26 | Gerald Frank | Red
Task 35 | 2024-05-11 | 2024-05-13 | 2 | Task 31 | Brittany Richardson | Green
Task 36 | 2024-05-17 | 2024-05-24 | 7 | Task 31 | Theresa Andrews | Red
Task 37 | 2024-04-25 | 2024-04-29 | 4 | Task 1 | Joseph Scott | Amber
Task 38 | 2024-06-19 | 2024-06-23 | 4 | Task 27 | Carmen Contreras | Red
Task 39 | 2024-03-27 | 2024-04-01 | 5 | Task 11 | Jonathan Ferguson | Green
Task 40 | 2024-04-27 | 2024-04-30 | 3 | Task 37 | Mrs. Jennifer Wright | Red
Task 41 | 2024-03-26 | 2024-04-04 | 9 | Task 9 | Kenneth Allen | Green
Task 42 | 2024-01-12 | 2024-01-14 | 2 | Task 4 | Stephanie Schroeder | Red
Task 43 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 1 | Task 16 | Catherine Blackburn | Red
Task 44 | 2024-01-03 | 2024-01-06 | 3 | Task 6 | Amanda Petty | Red
Task 45 | 2024-04-16 | 2024-04-22 | 6 | Task 12 | Joseph Dean | Amber
Task 46 | 2024-05-15 | 2024-05-18 | 3 | Task 1 | Cody Trevino | Green
Task 47 | 2024-01-01 | 2024-01-08 | 7 | Task 19 | Seth Brown | Green
Task 48 | 2024-03-19 | 2024-03-22 | 3 | Task 24 | Randy Arnold | Red
Task 49 | 2024-01-12 | 2024-01-14 | 2 | Task 9 | Jose Wolfe | Amber
Task 50 | 2024-03-13 | 2024-03-19 | 6 | Task 38 | Hannah Bruce | Red